ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

## 29 сентября  2011  года					       № 2814

Об утверждении дорожной карты

по реализации направлений   ФГОС

начального общего образования

Согласно  приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года  №373 «Об утверждении и введении  в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  зарегистрированного  Минюстом России  22.12.2009 года № 17785, и введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях РФ, реализующих образовательные программы начального общего образования с 01.01.2011 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить  дорожную карту по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования на территории Белгородской области (приложение №1).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя начальника департамента образования, культуры и молодежной политики  И.В.Шаповалова.

Начальник департамента – заместитель

председателя правительства области                                    Ю.Коврижных

Приложение № 1

«Дорожная карта»

по направлению «Реализация ФГОС начального общего образования в Белгородской области»

на 2011-2012 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве (организация и проведение стажировки) по реализации ФГОС | Апрель-июнь 2011 | Тимофеев СП. Сердюкова Н.С. |
|  | Создание Интернет-форума «Реализация ФГОС начального общего образования в Белгородской области» | В течение года | Серых Л.В. Емельянова Ю.В. Остапенко Л.В. |
|  | Курирование деятельности стажерских площадок «Реализация ФГОС НОО в Белгородской области» Определение и закрепление кураторов за стажерскими площадками | В течение года | Департамент образования, культуры и молодежной политики, Муниципальные органы управления образованием (МОУО) Сердюкова Н.С. Посохина Е.В. Серых Л.В. |
|  | Создание регионального консультационного центра реализации ФГОС НОО на базе Бел РИПКППС | Сентябрь 2011 | Департамент Тимофеев С.П. |
|  | Создание информационного банка данных общеобразовательных учреждений, имеющих опыт внедрения ФГОС НОО | Ноябрь 2011 | МОУО Сердюкова Н.С. Посохина Е.В. Серых Л.В. |
|  | Создание банка программ по организации внеурочной деятельности | Ноябрь 2011 | Сердюкова Н.С. Никулина В.И. |
|  | Научно-методическое сопровождение ФГОС |  |  |
|  | Разработка и внедрение методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС НОО» | Сентябрь – октябрь 2011 | Сердюкова Н.С. Алтухова Т.А. |
|  | Обобщение результатов введения ФГОС в ОУ, участвовавших в апробации 2010-2011 уч. году | Октябрь 2011 | Департамент Посохина Е.В. Серых Л.В. |
|  | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров в территориях Белгородской области: «Современный урок в свете требований ФГОС НОО» | В течение года | Департамент МОУО Сердюкова Н.С. Посохина Е.В. Серых Л.В. |
|  | Организация семинаров-практикумов с участием авторов УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века», система Занкова Л.В., «Перспективная начальная школа» | В течение года | Сердюкова Н.С. МОУО Серых Л.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Духовно-нравственное развитие младших школьников» | Ноябрь 2011 | Линник-Ботова С.И. Приставкина Т.А. |
|  | Проведение областного конкурса методических разработок учителей, работающих по федеральному государственному стандарту нового поколения, «Родники мастерства Белогорья – 2011» | Сентябрь-декабрь 2011 | Сердюкова Н.С. Посохина Л.В. Серых Л.В. Никулина В.И. |
|  | Издание сборника материалов «Особенности организации учебного занятия в условиях реализации ФГОС начального общего образования нового поколения» | Декабрь 2012 | Сердюкова Н.С Посохина Е.В. Серых Л.В. |
|  | Проведение областного конкурса основных общеобразовательных программ начального общего образования | Март-апрель 2012 | Сердюкова Н.С. Посохина Л.В. Серых Л.В. Никулина В.И. |
|  | Проведение второй (ежегодной) региональной научно-практической конференции «ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования», публикация сборника материалов | Июнь 2012 | Департамент Сердюкова Н.С. Посохина Е.В. Серых Л.В. Никулина В.И. |
| Кадровые условия внедрения |
|  | Реализация модульных программ повышения квалификации для различных категорий слушателей (заведующие РМК, специалисты, методисты МОУО; директора ОУ, зам. директора по воспитательной работе ОУ; учителя начальных классов | В течение года | Сердюкова Н.С. Посохина Е.В. Серых Л.В. |
|  | Методическое сопровождение деятельности проектных и тьюторских команд по непрерывному повышению квалификации на базе муниципальных УО | В течение года | Департамент МОУО Сердюкова Н.С. Посохина Е.В. Серых Л.В. |