Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская основная общеобразовательная школа  Шебекинского района Белгородской области»

ПРИКАЗ

8 октября  2012 г.                                                                                         №136

О распределении функций и

утверждении плана-графика

по подготовке и проведению ГИА

в 2012 – 2013учебном году

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальной экзаменационной комиссии в 2012 – 2013 учебном году на основании:

-	Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-1;

-	письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 29.02.2008 № 01-96/08-01 «Рекомендации по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования»;

- приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области № 2804 от 19 сентября 2012 года «О распределении функций и утверждении плана-графика по подготовке и проведению ГИА

в 2012-2013 учебном году»

- приказа управления образования администрации Шебекинского района

от 5.10.2012 г. №1301 «О распределении функций и  утверждении плана-графика по подготовке и проведению ГИА в 2012 -  2013 учебном году»

п р и к а з ы в а ю:

- Заместителю директора по УВР Реуновой Е.В. довести до сведения координатора ГИА  Тимченко О.Е и учителей предметников:

перечень функций департамента образования, культуры и молодежной политики области по подготовке и проведению ГИА (приложение №1), регионального центра обработки информации областного учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества образования» (приложение №2) по подготовке и проведению ГИА, перечень функций управления образования администрации Шебекинского района (приложение №3), муниципального центра оценки качества образования (приложение №4), общеобразовательных учреждений (приложение №5) по подготовке и проведению ГИА.

- Утвердить план - график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в новой форме в 2012-2013 учебном году в МБОУ «Никольская ООШ» (приложение №6).

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Реунову Е.В.

Директор школы _________ О.Столярова

Приложение №1

к приказу МБОУ «Никольская ООШ»

от  8.10.2012 г. №  136

Перечень функций

департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области по подготовке и проведению ГИА в 2013 году

Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области:

-	осуществляет нормативное правовое обеспечение ГИА в пределах своей компетенции;

-	оказывает организационно-техническое содействие ТЭК,

-	утверждает по согласованию с ТЭК руководителей пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ) и состав организаторов ГИА в ОУ-ППЭ;

-	определяет по согласованию с ТЭК количество и место расположения ОУ-ППЭ по предметам по выбору в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;

-	осуществляет аккредитацию общественных наблюдателей (прием заявлений и выдачу удостоверений);

-	обеспечивает информирование населения о проведении ГИА, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА через образовательные учреждения, муниципальные органы управления образования, СМИ, официальный сайт департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области;

-	координирует взаимодействие различных организаций по обеспечению безопасности участников ГИА;

-	осуществляет контроль за ходом подготовки и порядком проведения ГИА в Белгородской области;

-	осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения ГИА в соответствии с нормативными правовыми актами Минобрнауки России, методическими рекомендациями Рособрнадзора.

Приложение №2

к приказу МБОУ «Никольская ООШ»

от  8.10.2012 г. №  136

Перечень функций

регионального центра обработки информации областного учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества образования»  по подготовке и проведению ГИА в 2013 году

Региональный центр обработки информации областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества образования»:

-	обеспечивает ведение региональной базы данных выпускников IX классов;

-	организует обучение организаторов, экспертов, руководителей ОУ-ППЭ, уполномоченных представителей ТЭК и других категорий лиц, участвующих в проведении ГИА, а также обеспечивает их инструктивными и методическими материалами по вопросам проведения ГИА;

-	обеспечивает работу предметных комиссий, конфликтных комиссий;

-	обеспечивает установленный порядок и сроки обработки экзаменационных работ участников ГИА и проверки ответов участников ГИА на задания экзаменационной работы с развёрнутым ответом;

-	обеспечивает доставку экзаменационных материалов в пункты проведения ГИА;

-	обеспечивает информационную безопасность при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;

-	обеспечивает хранение материалов ГИА, а также их своевременное уничтожение;

-	готовит статистические отчёты и информационно-аналитические материалы о результатах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов на территории области.

Приложение №3

к приказу МБОУ «Никольская ООШ»

от  8.10.2012 г. №  136

Перечень функций

управления образования администрации Шебекинского района по подготовке и проведению ГИА в 2013 году

Управление образования администрации Шебекинского района:

-	создает условия для организации и функционирования ОУ-ППЭ;

-	осуществляет аккредитацию общественных наблюдателей (прием заявлений и выдачу удостоверений);

-	составляет методические рекомендации и аналитические  материалы по результатам ГИА в Шебекинском районе.

-	обеспечивает доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

-	организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ГИА, подачи апелляций, о результатах сдачи ГИА.

-	осуществляют взаимодействие с департаментом образования, культуры и молодёжной политики области, ТЭК, БелРЦОКО.

Приложение № 4

к приказу МБОУ «Никольская ООШ»

от  8.10.2012 г. №  136

Перечень функций

муниципального центра оценки качества образования управления образования администрации Шебекинского района

подготовке и проведению ГИА в 2013 году

Муниципальный центр оценки качества образования:

-	создает условия для организации и функционирования ОУ-ППЭ;

-	формирует списки выпускников IX классов общеобразовательных учреждений текущего года, участвующих в государственной (итоговой) аттестации; осуществляет сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных;

-	организует работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляции по результатам ГИА;

-	направляет на обучение руководителей ОУ-ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ГИА;

-	осуществляют взаимодействие с  ТЭК, БелРЦОКО;

- проводит мониторинг ГИА в Шебекинском районе;

- готовит аналитические материалы по результатам ГИА.

Приложение № 5

к приказу МБОУ «Никольская ООШ»

от  8.10.2012 г. №  136

Перечень функций

общеобразовательных учреждений Шебекинского района по подготовке и проведению ГИА в 2013 году

Общеобразовательные учреждения:

-	формируют списки выпускников IX классов;

-	организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ГИА, подачи апелляций;

-	знакомят выпускников под роспись с результатами ГИА;

-	обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ГИА, руководителей ОУ-ППЭ;

-	организуют доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

-	принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ГИА;

-	выдают справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;

- в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ГИА в Шебекинском районе осуществляют взаимодействие с ТЭК, управлением образования администрации Шебекинского района, БелРЦОКО, МЦОКО.

Приложение № 6

к приказу МБОУ «Никольская ООШ»

от  8.10.2012 г. №  136

План-график

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего образования,

с участием территориальной экзаменационной комиссии

в 2012-2013 учебном году в МБОУ «Никольская ООШ»

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Этап подготовки (сентябрь 2012 г. – май 2013 г.) |  |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия: |  |  |
| 1.1. | распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению ГИА в МБОУ «Никольская ООШ» в 2013 году; | сентябрь - октябрь 2012 г. | # Директор школы # Столярова О,А. |
| 1.2. | составление и утверждение плана – графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2012 - 2013 учебном году в МБОУ «Никольская ООШ» | сентябрь - октябрь 2012 г. | # Зам. директора по УВР Реунова Е.В. |
| 1.3. | контроль хода подготовки к ГИА. | весь период | # Зам. директора по УВР Реунова Е.В. |
| 1.4. |  |  |  |
| 2. | # Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.1. | пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ); | До 01.04.2013 г. | # Директор школы # Столярова О,А. |
| 3. | # Доведение до сведения участников ГИА нормативных и распорядительных документов Белгородской области: |  |  |
| 3.1.1. | о территориальной экзаменационной комиссии; | февраль 2013 г. | # Зам. директора по УВР Реунова Е.В. |
| 3.1.2. | о предметных комиссиях; | февраль 2013 г. |  |
| 3.1.3. | о конфликтной комиссии; | апрель 2013 г. |  |
| 3.1.4. | о пункте проведения ГИА; | апрель 2013 г. |  |
| 3.1.5. | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА. | апрель 2013 г. |  |
| 3.1.6. | муниципальных координаторов государственной (итоговой) аттестации в IX классах; | до 01.01.2013 г. |  |
| 3.1.7. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий; | до 01.01.2013 г. |  |
| 3.1.8. | специалистов БелРЦОКО, задействованных в ГИА; | до 01.01.2013 г. |  |
| 3.1.9. | руководителей и организаторов ОУ-ППЭ; | до 15.05.2013 г. |  |
| 3.1.10. | конфликтной комиссии; | до 01.05.2013 г. |  |
| 3.1.11. | предметных комиссий; | до 01.03.2013 г. |  |
| 3.1.12. | уполномоченных представителей ТЭК. | до 15.05.2013 г. |  |
| 3.1.13. | пунктов проведения ГИА по предметам по выбору; | март 2013 г. |  |
| 3.1.14. | унифицированной системы кодировки ОУ-ППЭ, участвующих в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме; | февраль 2013 г. |  |
| 3.1.15. | формы бланков ответов участника государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме, проводимой с использованием автоматизированной информационной системы «Обработка результатов государственной (итоговой) аттестации» в 2013 году; | февраль 2013 г. |  |
| 3.1.16. | порядка организационно-технологического обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме на территории Белгородской области в мае-июне 2013 года; | февраль 2013 г. |  |
| 3.1.17 | инструкций для работников ОУ-ППЭ государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов; | апрель 2013 г. |  |
| 3.1.18. | формы справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Белгородской области с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2013 году. | апрель 2013 г. |  |
| 3.1.19. | распределения организаторов по ОУ-ППЭ; | до 15.05.2013 г. | # Координатор ГИА # Тимченко О.Е. |
| 4. | # Мероприятия по формированию региональной базы данных выпускников IX классов: |  |  |
| 4.1. | организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области; | до 01.02.2013 г. | # Директор школы # Столярова О,А. |
| 4.2. | подготовка и направление в МЦОКО сведений о планируемом числе выпускников. | до 05.12.2012 г. | # Зам. директора по УВР Реунова Е.В. |
| 5. | # Организация обучения по проведению ГИА: |  |  |
| 5.1. | Организация обучения выпускников 9-х классов правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ -ППЭ | до15.04.2013г | # Координатор ГИА Тимченко О.Е. |
| 6. | # Информирование о проведении ГИА: |  |  |
| 6.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей управления образования, МБОУ «Никольская ООШ», общественности; | весь период | # Директор школы # Столярова О,А. |
| 6.2. | Подготовка и проведение собраний с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными представителями) по тематике ГИА | весь период | # Классный руководитель 9 класса Выпирайлова С.И. |
| 6.3. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным; | весь период | # Зам. директора по УВР Реунова Е.В. |
| 6.4. | доведение исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению ГИА; | январь - апрель 2013 г. | # Координатор ГИА # Тимченко О.Е. |
| 6.5. | организация информационных сайтов и стендов; | весь период | # Зам. директора по УВР Реунова Е.В. |
| II. Этап проведения (май-июнь 2013 г.) |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА: |  |  |
| 1.1. | проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | май - июнь 2013 г | # Директор школы # Столярова О,А. |
| III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2013 г.) |  |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | Подготовка и предоставление отчетных материалов по анализу результатов ГИА | май-июнь 2013 г. | # Зам. директора по УВР Реунова Е.В. |